## SPRINT BACKLOG
ACTIVIDADES SCRUM
Elementos del PB (tamaño) | División de tareas | Subdivisión de tareas |  | Horas estimadas
11 | Registro funcionario o universidad | Formulario registro docente |  | 2
|  | pruebas de usabilidad |  | 2
|  | pruebas de funcionalidad |  | 2
6
18 | Busqueda avanzada y filtro | Diseño de la busqueda |  | 3
|  | Organizar la informacion para que sea visible para el usuario |  | 5
|  | Modifiar la estructura de la BD |  | 3
|  | Inserciones en la BD |  | 3
|  | Pruebas de usabilidad |  | 4
|  | pruebas de funcionalidad |  | 4 | 22
19 | Consultas de un docente registrado | Diseño de consutas de un docente. |  | 3
|  | Organizar la informacion. |  | 10
|  | Modifiar la estructura de la BD |  | 3
|  | Inserciones en la BD |  | 3
|  | Pruebas de funcionalidad |  | 4
|  | Prubas de usabilidad |  | 4 | 27
20 | Buscar una herramineta de gestion de poryecto | Capacitacion de la herramienta |  | 2 | 2
|  |  | TOTAL | 57

## PRODUCT BACKLOG
ID | Elementos del product backlog | Prioridad | Tamaño | Esfuerzo (horas)
1 | Diseño de la arquitectura de la aplicación | A | 10 | 15 | SPRINT 1
2 | Diseño de la aplicación | A | 8 | 10
3 | Capacitación en desarrollo | A | 3 | 40
4 | Configuración ambiente de desarrollo | A | 8 | 5
5 | Creación de repositorio | A | 2 | 1
7 | Buscar eventos | A | 8 | 50 | SPRINT 2
8 | Buscar informacion en revistas | A | 8 | 40
9 | Buscar convocactorias laborales | A | 8 | 60
11 | Registro funcionario o universidad | M | 8 | 10 | SPRINT 3
18 | Busqueda avanzada y filtro | A | 8 | 45
19 | Consultas de un docente registrado | A | 8 | 50
20 | Buscar una herramineta de gestion de poryecto | B | 4 | 2
10 | Actualización de información del perfil profesional | M | 2 | 40
12 | Bloquear usuarios | M | 5 | 30
13 | Gestionar usuario | M | 10 | 30
14 | Verifcación de la información | M | 10 | 20
15 | Recepcion de notificacion de eventos para los usuarios en la plataforma | B | 2 | 50
16 | Registro de usuarios | B | 2 | 10
17 | Recepcion de notificacion de eventos para los usuarios en correo | B | 2 | 20
6 | Publicar convocatorias | A | 9 | 40