## PRODUCT BACKLOG
ID | Elementos del product backlog | Prioridad | Tamaño | Esfuerzo (horas)
1 | Diseño de la arquitectura de la aplicación | A | 10 | 15 | SPRINT 1
2 | Diseño de la aplicación | A | 8 | 10
3 | Capacitación en desarrollo | A | 3 | 40
4 | Configuración ambiente de desarrollo | A | 8 | 5
5 | Creación de repositorio | A | 2 | 1
7 | Buscar eventos | A | 8 | 50 | SPRINT 2
8 | Buscar informacion en revistas | A | 8 | 40
9 | Buscar convocactorias laborales | A | 8 | 60
11 | Registro funcionario o universidad | M | 8 | 10 | SPRINT 3
18 | Busqueda avanzada y filtro | A | 8 | 45
19 | Consultas de un docente registrado | A | 8 | 50
20 | Buscar una herramineta de gestion de poryecto | B | 4 | 2
21 | Registro de publicadores | A | 8 | 40 | SPRINT 4
22 | Activación de registro de publicador | A | 8 | 45
23 | Publicación de actividades | A | 8 | 50
10 | Actualización de información del perfil profesional | M | 2 | 40
12 | Bloquear usuarios | M | 5 | 30
13 | Gestionar usuario | M | 10 | 30
14 | Verifcación de la información | M | 10 | 20
15 | Recepcion de notificacion de eventos para los usuarios en la plataforma | B | 2 | 50
16 | Registro de usuarios | B | 2 | 10
17 | Recepcion de notificacion de eventos para los usuarios en correo | B | 2 | 20
6 | Publicar convocatorias | A | 9 | 40

## ACTIVIDADES SPRINT BACKLOG 4
ACTIVIDADES SCRUM
Elementos del PB (tamaño) | División de tareas | Subdivisión de tareas |  | Horas estimadas
21 | REGISTRO DE PUBLICADORES. | MODIFICACION DE INFORMACION |  | 3
|  | INACTIVACION DE INFORMACION |  | 5
|  | PRUEBA DE USABILIDAD |  | 2
|  | PRUEBA DE FUNCIONALIDAD |  | 2 | 12
22 | ACTIVACION DE REGISTRO DE PUBLICADOR. | HABILITAR AL USARIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR |  | 10
|  | PRUEBA DE USABILIDAD |  | 2
|  | PRUEBA DE FUNCIONALIDAD |  | 2 | 14
23 | PUBLICACION DE ACTIVIDADES. | CREAR PUBLICACION |  | 5
|  | MDIFICAR PUBLICACION |  | 5 | 19
|  | ELIMINIAR PUBLICACION |  | 5
|  | PRUEBA DE USABILIDAD |  | 2
|  | PRUEBA DE FUNCIONALIDAD |  | 2
|  |  | TOTAL | 45